(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

I.271.1.2017

Załącznik Nr 7

UMOWA nr I ………………

W dniu .......................2017 r. pomiędzy:

Gminą Latowicz mającą swą siedzibę w Latowiczu przy ul. Rynek 6 ,zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

P. Bogdana Świątek-Górskiego  – Wójta Gminy Latowicz

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Latowicz P. Zofię Łodyga

a

....................................... z siedzibą w ........................... przy ul. ...................................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP..............................................,zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  reprezentowaną przez: Panią/Pana.....................................................................................................*

lub

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy,  została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot i zakres umowy

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w  Latowiczu – I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej zwanego dalej „Przedmiotem umowy”.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach niniejszej umowy określa:

  - Przedmiar robót

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

  - Projekt

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru opisują w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot umowy.

  - sporządzona przez niego oferta, obejmuje pełen zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w projekcie, STWiOR, jak również wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

  - dostarczone w ramach umowy wyposażenie: urządzenia a także wszelkie materiały niezbędne do realizacji umowy są fabrycznie nowe i wolne od roszczeń osób trzecich.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w niniejszej umowie sformułowań i jej warunków, zakresu przedmiotu umowy i innych jej postanowień, będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:

  - niniejsza umowa wraz z załącznikami i późniejszymi aneksami do umowy,

  - wszelkie inne dokumenty nie wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności jak dokumenty, które są przez nie modyfikowane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zawartymi w ust. 2 i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz  że warunki prowadzenia  robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń

- Strony zamierzają regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, odbywać narady koordynacyjno-techniczne chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Narady będą odbywać się na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z decyzją Zamawiającego. Spotkaniom będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Ze strony Wykonawcy w spotkaniach muszą brać udział kierownicy robót, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ. Do  obowiązków Wykonawcy należy wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na prowadzenie spotkań poświęconych prowadzeniu robót i wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań dla minimum 7 osób i zapoznawania się z dokumentami.

Obowiązki Wykonawcy.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić bieżącą pracę oczyszczalni w trakcie realizacji zadania  oraz ponosi pełną odpowiedzialność  za wyniki oczyszczania ścieków z chwilą rozpoczęcia ingerencji w obecny aktualnie działający ciąg technologiczny.

3.Wykonawca ma obowiązek  uzyskać w imieniu i na rzecz Gminy Latowicz prawomocne pozwolenie na użytkowanie gminnej oczyszczalni ścieków w Latowiczu wraz z poprzedzającymi je dokumentami wymaganymi prawem.

§ 3

- Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016r, poz. 290z późn. zm.), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: atest higieniczny oraz inne dokumenty wymagane do oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną).

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wykonywania robót głośnych i uciążliwych tylko i wyłącznie w  godzinach wcześniej ustalonych z osobą wskazaną przez Zamawiającego, wg zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu.

    - dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, oświadczenia kierownika budowy objęciu  kierownictwa budowy wraz z posiadanymi uprawnieniami i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie,

    - niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i wad w terminie 5 dni od daty przekazania budowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach,

    - przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

    - usunięcia wszelkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia w ramach wynagrodzenia określonego umową  kosztów z tym związanych,

    - zapewnienie na terenie budowy stałej obecności od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin kierownika budowy,  za wyjątkiem zgłoszonych z wyprzedzeniem 3 dni przerw w robotach budowlanych,

    - zapewnienia we własnym zakresie przyłączeń dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów związanych  z poborem wody i energii oraz wytworzenia ścieków dla potrzeb budowy,

    - zapewnienia odpowiednich środków technicznych umożliwiających zagwarantowanie ciągłości zasilania  w media,

    - dostarczenia w odpowiednim terminie próbek wszystkich materiałów i elementów do wbudowania wraz z odpowiednią kartą uzgodnienia materiału,

    - stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie; w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz,

    - utrzymywania podczas wykonywania robót - od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania - terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym Wykonawcy i Zamawiającemu dojścia i dojazdy oraz możliwość wykonywania przez personel Zamawiającego jego normalnych zadań i prac,

    - zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, w których są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a które są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji,

    - zabezpieczenia i pokrycia kosztów obsługi służb pomocniczych i obsługi branżowych nadzorów technicznych, jeżeli takie wystąpią,

    - dostarczenia za żądanie Inspektorów Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonanych przez właściwe jednostki badawcze) oraz deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,

    - naprawienia i doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem  zniszczonego lub uszkodzonego mienia Zamawiającego lub jego części bądź urządzeń, jeśli do uszkodzeń lub zniszczeń doszło w toku realizacji niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykona swych obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający uprawniony jest do naprawienia i doprowadzenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia do stanu zgodnego z prawem na koszt Wykonawcy,

    - przekazanie Zamawiającemu sporządzonych w języku polskim kart gwarancyjnych, DTR, instrukcji użytkowania i innych dokumentów dla urządzeń i elementów wyposażenia,

    - wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

    - ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie budowy,

    - nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

    - ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu,

    - terminowego oddania przedmiotu umowy,

    - Wykonawca zobowiązuje się prowadzić imienną ewidencję pracowników przebywających na terenie budowy. Ewidencja będzie przekazana Zamawiającemu wraz z faktycznym rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i będzie aktualizowana nie rzadziej niż raz w miesiącu.

    - przekazania Zamawiającemu w ilości 3 szt. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 2 szt. wersji elektronicznej, wszystkich deklaracji i/lub certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi i eksploatacji, warunków konserwacji, gwarancji urządzeń, protokołów badań i pomiarów przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego (technicznego).

    - zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i innych mediów, potrzebnych do wykonywania robót i realizacji robót, koordynowanie poszczególnych przyłączeń do mediów, z uwzględnieniem wykonywania robót, zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych (liczników, podliczników) w sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów, wnoszenie opłat wymaganych dla dostawców mediów w terminach przez nich wymaganych; (zużycie mediów wynikające z normalnej eksploatacji oczyszczalni ponosi Zamawiający);

    - zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to także komunikacji pieszej i kołowej terenów przyległych do terenu budowy);

    - zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

    - wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na prowadzenie spotkań poświęconych prowadzeniu robót i wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań dla minimum 10 osób i zapoznawania się z dokumentami;

    - uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn, urządzeń;

    - pozyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji  wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ;

    - wykonanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania robót i przekazanie jej Zamawiającemu przy odbiorze prac;

    - przeprowadzenie wymaganych prób montażowych i badań, rozruchu mechanicznego i hydraulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji rozruchowej i porozruchowej;

    - dokonania rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z przepisami prawa;

Zatrudnienie

§ 5

1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z:

- budową nowej głównej przepompowni ścieków,

-  demontażem i uporządkowaniem terenu po wycofanej z użytkowania głównej przepompowni ścieków

- budową nowego reaktora biologicznego wraz z pomostem łączącym z istniejącym obiektem,

- budową nowych rurociągów technologicznych (między innymi by - passa ścieków

dowożonych, rurociągu ścieków technologicznych z pomieszczenia odwadniania

osadu),

- przebudową i budową zewnętrznej instalacji wodociągowej zaopatrującej

oczyszczalnię w wodę,

- budową studni wodomierzowej,

- przebudową w obrębie działki nr 1080 kanału DN200 doprowadzającego ścieki surowe

do oczyszczalni,

- przebudową i budową zewnętrznej instalacji kanalizacji odprowadzających ścieki

bytowe z istniejącego bioreaktora,

- budową odwodnienia terenu w strefach zagrożonych rozlaniem się ścieków

dowożonych i z miejsca składowania odpadów wydzielonych w procesie oczyszczania

ścieków,

- przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budową podziemnego kanałowego zbiornika retencyjnego,

- budową biofiltru do oczyszczania powietrza,

- budową wiat gospodarczych ,

- przebudową i rozbudową pomieszczeń i częściową zmianę funkcji pomieszczeń

istniejącego bloku bioreaktora

- budową kontenerowego budynku gospodarczego,

-  przebudową wewnętrznych dróg i placów na terenie

oczyszczalni,

- budową linii kablowej zasilającej oczyszczalnię i oświetleniowej,

- przebudową słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznej średniego napięcia

oraz układu pomiarowego półpośredniego zasilającego oczyszczalnię ścieków.

- Montażem linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych,

- Zagospodarowaniem terenu – ciągi komunikacyjne, parking, ogrodzenie,

2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ubezpieczenie

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności ,obejmującej przedmiot niniejszej umowy  w tym również obejmujący ;

- odpowiedzialność kontraktową z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,

- czyste straty finansowe,

na kwotę co najmniej 2.500.0000 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszej umowy na kwotę co najmniej  2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych);

- Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w całym okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu.

- W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

Obowiązki Zamawiającego

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania terenu budowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy,

- zapewnienia nadzoru  inwestorskiego,

- przeprowadzenia po prawidłowym zakończeniu prac odbioru częściowego i końcowego Inwestycji,

- zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

Teren budowy

§ 8

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy a Wykonawca przejmie go w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Podczas prac Wykonawca ograniczy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Wszystkie przewidziane i nieprzewidziane koszty jakie Wykonawca poniesie w przypadku konieczności zajęcia terenu na potrzeby budowy zawarte są w cenie wykonania przedmiotu umowy.

Wyroby i wykonanie prac

§ 9

- Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zakupi i dostarczy na własny koszt. Wyroby i urządzenia te winny być zgodne z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i  posiadać wszystkie konieczne atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty.

- Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, bądź montażem jakiegokolwiek urządzenia jest obowiązany uzyskać akceptację tego materiału/urządzenia przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiału/urządzenia nie zaakceptowanego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany na Żądanie Zamawiającego do jego wymiany na własny koszt. Wykonawca z tygodniowym wyprzedzeniem dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe/techniczne do akceptacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu wielozmianowego jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Zamawiający może kontrolować wykonywanie robót w każdym czasie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach i naprawę tych zniszczeń.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym m. in. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpią ww. uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne szkody, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność lub naprawi wyrządzoną szkodę.

Jakość robót, odpowiedzialność

§ 10

- Wykonawca gwarantuje, że prace wykonane będą zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót sprzętem i urządzeniami właściwymi dla danej grupy robót, sprawnymi technicznie i bezpiecznymi w użytkowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania niezwłocznie i na własny koszt wszelkich usterek w wykonywanych robotach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które powstały lub mogły powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców.

Terminy wykonania umowy

§ 11

- Strony ustalają ostateczny  termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 maja 2019r.

- Strony ustalają terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy w następujący sposób:

2.1.wybudowanie nowego ciągu technologicznego do 15 września 2018r.

2.2.zakończenia prac budowlanych i montażowych w terenie do 15 grudnia 2018r.,

3. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentów odbiorowych i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie  obiektu do dnia 31 maja 2018r.

4.Strony zgodnie ustalają, iż  za datę zakończenia zadania uznaje się zakończenie robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie .

5.Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wykonania robót, który po akceptacji stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.  Harmonogram powinien zawierać skończone  elementy  robót które będą przedmiotem odbiorów częściowych.

6.Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób uzasadniający przypuszczenie Zamawiającego, że dotrzymanie terminu wykonania jest poważnie zagrożone, szczególnie w przypadku zapewnienia niewystarczającej ilości siły roboczej, wyrobów, materiałów lub urządzeń przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać na piśmie od Wykonawcy przedstawienia propozycji aktualizacji Harmonogramu Robót lub wykazania możliwości dotrzymania  terminów umownych, mimo zaistniałych nieprawidłowości. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni przedstawi propozycję aktualizacji Harmonogramu Robót. Aktualizacja Harmonogramu Robót nie powoduje utraty jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego wynikających z opóźnień. W szczególności Zamawiający może naliczyć kary umowne wskazane Umową, w przypadku, gdy aktualizacja ta wpływa na zagrożenie terminu realizacji Umowy.

Podwykonawcy

§ 12

- Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście z zastrzeżeniem ust.3

- Wykonawca wykona  za pomocą Podwykonawców

2.1 ........................................................................................

(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

2.2........................................................................................

(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

- Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą winny być zawarte  postanowienia, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności oraz powierzyć wykonania robót dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Dowodem zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wystąpi drogą pisemną do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14 w terminie 7 dni Zamawiający może:

15.1.nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

15.2.złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo

15.3.dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

Odbiory

§ 13

- Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

1.1Odbiory częściowe – zgodnie z przedłożonym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy

1.2.odbiór techniczny całości prac i dopuszczenie do  rozruchu technologicznego

1.3.Odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót niezbędnych  dla uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie

1.4.Odbiór ostateczny który będzie obejmował w szczególności zakończenie prac zagospodarowania terenu, wyposażenia oczyszczalni, przeszkolenia personelu obsługującego oczyszczalnię, wdrożenia systemu monitoringu oraz  przedłożenie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu

1.5. Pogwarancyjny odbiór robót

- Odbiór częściowy nastąpi komisyjnie protokołem odbioru częściowego po wykonaniu prac określonych w harmonogramie. Komisja do przeprowadzenia odbioru częściowego zostanie powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.

- Protokół odbioru częściowego zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego robót.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru częściowego.

- Odbiór końcowy techniczny całości prac i rozruch technologiczny nastąpi komisyjnie protokołem po całkowitym wykonaniu prac budowlano-montażowych objętych umową. Komisja do przeprowadzenia odbioru zostanie powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny nastąpi komisyjnie protokołem po całkowitym wykonaniu prac objętych umową. Komisja do przeprowadzenia odbioru zostanie powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy.

- Protokół ostateczny wykonania robót zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

Do zawiadomienia Wykonawca załącza dokumentację powykonawczą zawierającą m.in.:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- w stosunku do wbudowanych materiałów: atest higieniczny oraz inne dokumenty wymagane do oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną),

- pomiary, atesty i niezbędne badania (wykonane przez właściwe jednostki badawcze),

- protokoły z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych, przeprowadzonych rozruchów, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- pozytywne badania wykonane przez wskazane  przez Zamawiającego laboratorium , wskaźnika  SAE ( standardowa efektywność napowietrzania) miń. 4,0 kg O2/kWh w przeliczeniu na warunki dla czystej wody

- zdjęcia z realizacji inwestycji min. 50 sztuk w formacie 15 cm x 21 cm,

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dla zamontowanych urządzeń,

- oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego zadania.

- Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając ostateczny termin ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych Wykonawca nabywa prawo do wystawienia faktury końcowej.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie do 14 dni, po uporządkowaniu terenu budowy i usunięciu z niego wszelkich odpadów, materiałów i innych elementów, przy pomocy których Wykonawca realizował roboty oraz przedłożeniu uzyskanego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, iż za termin wykonania przedmiotu umowy uznają dzień dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy od którego będzie się liczył okres gwarancji i w oparciu o ten protokół  nastąpi zapłata faktury końcowej.

- Z czynności odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

- Zamawiający i jego nadzór inwestorski mają prawo odmówić odbioru robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych.

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności

§ 14

- Strony zgodnie ustalają, że łącznie za wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1    Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .......................... zł (słownie: ............................................. zł) o którym mowa w art. 632 ust. 1 K.C.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - wszystkich prac, dostaw i czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu umowy jak również innych opinii, badań, obsługi geodezyjnej, odbiorów oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie

  - zagospodarowania placu budowy,

  - utrzymania porządku na terenie i wokół prac,

  - opłatę za media w trakcie trwania inwestycji,

  - zabezpieczenie serwisu wbudowanych przez siebie urządzeń,

  - wykonanie zdjęć z realizacji inwestycji min. 50 sztuk w formacie 15 cm x 21 cm.

  - uczestnictwo w naradach koordynacyjnych min. 1 raz w miesiącu.

- Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać umowy.

§ 15

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wystawionych prawidłowo i zgodnie z umową  faktur, w terminie do 21 dni, licząc od dnia ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem postanowień  § 12.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………….

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 16

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 14 ust. 1 udziela Zamawiającemu ………. letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienie z zastrzeżeniem, że na sprawność dyfuzorów wykonawca udziela 10 lat gwarancji.

- Bieg terminów gwarancji, serwisu i z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, lub nie wywiąże się z serwisu, Zamawiający uprawniony będzie do:

  - naliczenia kary umownej,

  - dochodzenia odszkodowania,

  - zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie.

- Dla prac i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią oraz usługi serwisowe, dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami, wymianą i serwisem wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w załączonych i zaakceptowanych warunkach gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi i wykonywania obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rocznych przeglądów w okresie gwarancji  przy udziale Wykonawcy,

- Zamawiający wraz z Wykonawcą 40 dni przed zakończeniem okresu gwarancji dokonają  przeglądu gwarancyjnego zakończonego spisaniem protokołu usunięcia ewentualnych wad. Wady powinny zostać usunięte, a odbiór prawidłowo wykonanych robót powinien odbyć się 10 dni przed zakończeniem gwarancji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 17

- Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej brutto za wykonanie przedmiotu umowy w formie ……………………… …………………………………… co stanowi kwotę …………….…………………..zł. ( słownie …………………………… zł. ) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi..

- Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej są następujące:

1) będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,

2) będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania jak również nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej lub dwóch odrębnych gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady o następującej treści:

- 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla ostatniego etapu  bez uwag, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla ostatniego etapu,

- 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której termin będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla ostatniego etapu i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

§ 18

Strony ustalają kary umowne w następujących wysokościach:

- Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi:

    - Za opóźnienie w realizacji robót w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 1, nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia  za przedmiot umowy brutto.

    - z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu  ustalonego w protokole odbioru,

    - z tytułu nieterminowego usuwania wad lub nieterminowego wykonywania czynności serwisowych stwierdzonych przy odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia łącznego za realizację całości umowy określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu uzgodnionego na usunięcie wad lub wykonania czynności serwisowych - nie więcej niż 10% wartości brutto wynagrodzenia łącznego za realizację całości umowy,

    - za spowodowanie przerwy, dłuższej niż 10 dni, w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, za każdy dzień przerwy - nie więcej niż 10% wartości brutto wynagrodzenia łącznego za realizację całości umowy,

    - za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 10 000,00 zł za każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy,

    - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §5 ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3000 złotych.

    - za brak wstawiennictwa kierownika robót na spotkaniu o którym mowa w § 1 ust.8. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1500 zł.

    - z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy.

4.Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

    - nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

    - wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub naruszenia postanowień umownych w szczególności w zakresie dotyczącym podwykonawców,

    - wykonywania robót niezgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót bez akceptacji Inspektora Nadzoru i nieprzystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia,

    - przerwanie wykonywania robót na okres dłuższy niż 10 dni,

    - jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcą w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego Podwykonawcę.

5.Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona z tytułu odstąpienia nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych z tytułu opóźnienia, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

6.W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca:

    - zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto łącznego wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 dla całego zadania niniejszej Umowy,

    - sporządzi - na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony i przekaże Zamawiającemu teren budowy wraz z pełną dokumentacją w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może żądać przekazania terenu budowy, a Wykonawca zobowiązany jest stawić się i przekazać teren budowy w terminie wcześniejszym wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany jest uprzątnąć teren budowy, zabrać materiały nie podlegające rozliczeniu oraz sprzęt i inne rzeczy pozostawione przez pracowników Wykonawcy.

- Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, może nastąpić w drodze potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku poniesienia szkody wynikającej z wstrzymania lub zmniejszenia dofinansowania pochodzącego ze środków zewnętrznych w wyniku działań Wykonawcy w szczególności związanych z  opóźnieniem prac w stosunku do zastrzeżonych umową terminów, Zamawiający może dochodzić  roszczeń odszkodowawczych odpowiadających równowartości poniesionej szkody.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Zamawiający w razie unieważnienia postępowania z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada   zobowiązany jest do:

    - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały    wykonane,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy oraz unieważnienie postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej pod   rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

Zmiana umowy

§ 19

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

- w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

- w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

- Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:

- konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

- konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku,

- przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,

- wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;

- wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:

- znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;

- znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;

- wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;

- konieczność wykonania badań archeologicznych

- wystąpienia siły wyższej.

- Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 2 i 3, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym. Zmiany te winny być wprowadzone w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

Osoby biorące udział przy realizacji umowy

§ 20

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

-…………………………………………………….- branża budowlana, tel………………………

-…………………………………………………….- branża elektryczna, tel………………………

-…………………………………………………….- branża instalacyjna, tel………………………

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie:

- …………………………………………………….- branża budowlana, tel………………………

-…………………………………………………….- branża elektryczna, tel………………………

-…………………………………………………….- branża instalacyjna, tel………………………

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w niniejszym paragrafie i nie wymaga to zmiany umowy.

Postanowienia końcowe

§ 21

- Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy jest Wykonawca, chyba że Zamawiający ustali inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.).

- Wszelkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane bądź dopuszczane przez niniejszą Umowę, winny być dokonywane w formie pisemnej i uważane są za doręczone, jeżeli zostaną:

a)   doręczone do rąk własnych przedstawiciela strony (za potwierdzeniem odbioru),

b)    przesłane pocztą kurierską (wymagane jest potwierdzenie odbioru),

c)    przesłane pocztą (list polecony),

d)  przesłane faxem lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że oryginał zawiadomienia lub informacji przesłanej faxem, drogą elektroniczną zostanie doręczony Stronie w sposób podany powyżej.

4. Odmowa odbioru pisma lub potwierdzenia odbioru nie skutkuje bezskutecznością doręczenia.

5.  Strony zobowiązują się informować o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowaną zmianą. W razie braku poinformowania korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 23

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy prawa:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

- Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.

Załączniki wymienione w Umowie są jej integralną częścią:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 -  Harmonogram.

| Wykonawca |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- |